## доп
[12 empty] | Унифицированная форма N КС-2 |  | Унифицированная форма № КС- 2
Код
[14 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005
Инвестор | [16 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) | [16 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) | [16 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
Объект
[5 empty] | наименование | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | 2003-11-28
[18 empty] | номер | Доп.согл№1к Договору №7811 от19.06.09г.
[17 empty] | дата | дата | 18 | 9 | 2009
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[13 empty] | с |  |  | по
[5 empty] | АКТ | АКТ | 24 |  |  | 2009-10-06 |  |  | 2009-10-01 |  |  | 2009-10-05
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [7 empty] | 18200 рублей
номер |  |  | Наименование работ |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество по смете |  | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [10 empty] | количество |  | цена за единицу |  |  |  |  | стоимость
[16 empty] | рубли |  |  | рубли
1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | 1 | Стальная рама для воздуховода |  |  |  |  | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 12285 |  |  | 12285
2 |  | 2 | Монтаж | [15 empty] | 3867.5
3 |  | 3 | Транспортные расходы | [15 empty] | 2047.5
[10 empty] | Всего | Итого | [7 empty] | 18200
[11 empty] | в т.ч. НДС -18% | [7 empty] | 2776.2712
Сдал | Сдал |  | Генеральный директор
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи
Принял | Принял |  | Генеральный директор
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи

## договор рубли
[13 empty] | Унифицированная форма N КС-2 |  | Унифицированная форма № КС- 2
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005
Инвестор | [17 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ООО «Ориентал» 119121, РФ, г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., д. 14/16 | [13 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | ООО "АЛЬТЕК-СТРОЙ", 123367 г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, стр. 4 | [13 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
Объект | Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1.
[6 empty] | наименование | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | 2003-11-28
[19 empty] | номер | Договор №7811
[18 empty] | дата | дата | 19 | 6 | 2009
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  |  | по
[6 empty] | АКТ | АКТ | 23 |  |  | 2009-10-06 |  |  | 2009-10-01 |  |  | 2009-10-05
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 1023120 рублей
номер |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Единица измерения |  | Количество по смете |  | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу |  |  |  |  | стоимость
[17 empty] | евро |  |  | евро
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | 1 | Стеклоизделия
2 |  | 1.1 | Стекло бесцветное закаленное 12 мм с отверствиями под фурнитуру с полированной кромкой | [5 empty] | кв.м. |  |  | 42,4 | 42.4 |  |  |  | 9450 |  |  | 400680
3 |  | 2 | Фурнитура DORMA и ТИТАН
4 |  | 2.1 | Титан коннектор стекло-стекло | [5 empty] | шт. |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 3510 |  |  | 49140
5 |  | 2.2 | Титан соединитель стекло-стекло | [5 empty] | шт. |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 4050 |  |  | 194400
6 |  | 2.3 | Dorma 02,110 верхняя петля | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6750 |  |  | 6750
7 |  | 2.4 | Dorma 02,140 ответная часть угловая | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 7425 |  |  | 7425
8 |  | 2.5 | Dorma 01,106 шарнир | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 5310 |  |  | 5310
9 |  | 2.6 | Dorma 02,104 Нижняя петля | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6750 |  |  | 6750
10 |  | 2.7 | Dorma 19,007 ответная часть | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 6300 |  |  | 6300
11 |  | 2.8 | Dorma 19,012 Замок с ручкой и личиной Studio-gala | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 8325 |  |  | 8325
12 |  | 2.9 | Dorma Подстановочный профиль по нижнему периметру | [5 empty] | м.п. |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 3375 |  |  | 27000
13 |  | 2.10 | Заказная деталь - коннектор стекло-рама в невидимой зоне | [5 empty] | шт. |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 4275 |  |  | 68400
14 |  | 3 | Стальная рама без монтажа | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | [7 empty] | 22500
15 |  | 4 | Монтаж | [5 empty] | кв.м. |  |  | 42.2 | 42.2 |  |  |  | 4950 |  |  | 208890
16 |  | 5 | Транспортные расходы | [16 empty] | 11250
[11 empty] | Всего | Итого | [7 empty] | 1023120
[12 empty] | в т.ч. НДС -18% | [7 empty] | 156069.1525
Сдал | Сдал |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Белов С Ю
|  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Принял | Принял |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Д.А.Николаев
|  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи

## договор
[13 empty] | Унифицированная форма N КС-2 |  | Унифицированная форма № КС- 2
Код
[15 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322005
Инвестор | [17 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ООО «Ориентал» 119121, РФ, г. Москва, 1-ый Неопалимовский пер., д. 14/16 | [13 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | ООО "АЛЬТЕК-СТРОЙ", 123367 г. Москва, Полесский пр-д, д. 16, стр. 4 | [13 empty] | по ОКПО | по ОКПО
организация, адрес, телефон, факс
Стройка
Объект | Москва, Пресненская наб., д.8, стр.1.
[6 empty] | наименование | [7 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | 2003-11-28
[19 empty] | номер | Договор №7811
[18 empty] | дата | дата | 19 | 6 | 2009
Вид операции
[8 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления |  |  | Отчетный период
[14 empty] | с |  |  | по
[6 empty] | АКТ | АКТ | 23 |  |  | 2009-10-05 |  |  | 2009-09-01 |  |  | 2009-09-30
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) | [8 empty] | 22736 евро
номер |  |  | Наименование работ | [5 empty] | Единица измерения |  | Количество по смете |  | Выполнено работ
по порядку | позиции по смете | [11 empty] | количество |  | цена за единицу |  |  |  |  | стоимость
[17 empty] | рубли |  |  | рубли
1 | 2 |  | 3 | [5 empty] | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8
1 |  | 1 | Стеклоизделия
2 |  | 1.1 | Стекло бесцветное закаленное 12 мм с отверствиями под фурнитуру с полированной кромкой | [5 empty] | кв.м. |  |  | 42,4 | 42.4 |  |  |  | 210 |  |  | 8904
3 |  | 2 | Фурнитура DORMA и ТИТАН
4 |  | 2.1 | Титан коннектор стекло-стекло | [5 empty] | шт. |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 78 |  |  | 1092
5 |  | 2.2 | Титан соединитель стекло-стекло | [5 empty] | шт. |  |  | 48 | 48 |  |  |  | 90 |  |  | 4320
6 |  | 2.3 | Dorma 02,110 верхняя петля | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  |  | 150
7 |  | 2.4 | Dorma 02,140 ответная часть угловая | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 165 |  |  | 165
8 |  | 2.5 | Dorma 01,106 шарнир | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 118 |  |  | 118
9 |  | 2.6 | Dorma 02,104 Нижняя петля | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 150 |  |  | 150
10 |  | 2.7 | Dorma 19,007 ответная часть | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 140 |  |  | 140
11 |  | 2.8 | Dorma 19,012 Замок с ручкой и личиной Studio-gala | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 185 |  |  | 185
12 |  | 2.9 | Dorma Подстановочный профиль по нижнему периметру | [5 empty] | м.п. |  |  | 8 | 8 |  |  |  | 75 |  |  | 600
13 |  | 2.10 | Заказная деталь - коннектор стекло-рама в невидимой зоне | [5 empty] | шт. |  |  | 16 | 16 |  |  |  | 95 |  |  | 1520
14 |  | 3 | Стальная рама без монтажа | [5 empty] | шт. |  |  | 1 | [7 empty] | 500
15 |  | 4 | Монтаж | [5 empty] | кв.м. |  |  | 42.2 | 42.2 |  |  |  | 110 |  |  | 4642
16 |  | 5 | Транспортные расходы | [16 empty] | 250
[11 empty] | Всего | Итого | [7 empty] | 22736
[12 empty] | в т.ч. НДС -18% | [7 empty] | 3468.2034
Сдал | Сдал |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Белов С Ю
|  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Принял | Принял |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Д.А.Николаев
|  |  | должность |  |  | подпись |  | расшифровка подписи